## teambition
项目名称： | 分布式论坛项目
产品负责人： | 唐润杰
技术负责人： | 任向前
参与人员：
内部验收方： | 任向前
外部验收方： | 高飞 吴海明
项目周期： | 设计阶段： 2020-07-13到2020-08-30 技术阶段：数据表设计和API设计：2020-08-31到2020-09-10 分布式论坛项目一期： 2020-09-11到2020-09-30
产品设计计划：
里程碑 | 模块 | 功能项或产出物 | 前置条件 | 产品工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 |  | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
竞品调研 | 分布式论坛 | 竞品调研报告 |  | 唐润杰 | 2020-07-13 |  | 完成 |  |  | 2020-08-30 |  |  | 调研报告 | 调研报告
产品结构图 |  | 产品整体功能结构图/信息结构图/产品结构图 |  | 唐润杰 | 2020-07-14 |  | 完成 | [5 empty] | 产品结构图 | 产品结构图
uml图设计 |  | er图 |  | 唐润杰 | 2020-07-14 |  | 完成 | [5 empty] | ER图 | ER图 | 是
|  | 类图 |  | 唐润杰 | 2020-07-14 |  | 完成 | [5 empty] | 类图 | 类图 | 是
用例撰写 |  | 用例图 |  | 唐润杰 | 2020-07-16 |  | 完成 | [5 empty] | 用例图 | 用例图 | 是
用例详细描述 |  | 产品用例描述 |  | 唐润杰 | 2020-07-16 |  | 完成 | [5 empty] | 产品用例描述文档 | 用例描述文档 | 是
原型设计 |  | 产品交互界面 |  | 唐润杰 | 2020-07-17 |  | 完成 | [5 empty] | 交互界面 | 交互界面 | 是
技术研发计划：
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | api文档位置 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑一：完成分布式论坛项目的数据表和api设计 | 数据表设计 | 数据表文档 | ER图 | 徐耀耀 | 2020-08-31 |  | 完成 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 2020/04/16 根据用例进行修改 | 接口文档 数据表文档 | 接口文档 数据表文档 | 是
| api设计 | api文档 | ER图 | 徐耀耀 | 2020-08-31 |  | 完成 |  |  |  |  | 2020/04/16 根据用例进行修改 |  |  | 是
里程碑二：完成私有论坛用户端功能 | 圈子主页（圈子服务） | 圈子主页帖子列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-获取单个圈子下的帖子列表 版块圈子 | 2020-09-24 |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 根据用户id获取发帖列表 | [6 empty] | 版块圈子-根据用户id获取发帖列表
|  | 关注圈子 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-关注圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 申请圈主 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-申请圈主 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 用户签到 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-用户签到 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索本圈帖子 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-搜索帖子信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增发帖 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-新增用户发帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 用户删除发帖 | [6 empty] | 版块圈子-用户删除发帖
|  | 查看圈主信息 | [6 empty] | 版块圈子-查看圈主详情
|  | 添加草稿 | [6 empty] | 版块圈子-添加草稿
|  | 获取草稿列表 | [6 empty] | 版块圈子-获取草稿列表
|  | 上传附件 | [6 empty] | 版块圈子-上传附件
| 帖子信息（圈子服务） | 帖子详情信息 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-查看帖子详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 回帖列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-查看回复列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 根据用户id获取回帖 | [6 empty] | 版块圈子-根据用户id获取回帖
|  | 盖楼列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-查看某个回复下的盖楼列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增回帖 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-新增用户回帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 用户删除回帖 | [6 empty] | 版块圈子-用户删除回帖
|  | 搜索回帖 | [6 empty] | 我的论坛-搜索回帖
|  | 新增盖楼 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-新增用户盖楼 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 用户删除盖楼 | [6 empty] | 版块圈子-用户删除盖楼
|  | 根据用户id获取盖楼列表 | [6 empty] | 版块圈子-根据用户id获取盖楼列表
|  | 搜索盖楼 | [6 empty] | 我的论坛-搜索盖楼
|  | 点赞帖子 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-点赞帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 收藏帖子 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-收藏帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 分享帖子 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-分享帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 举报帖子 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-举报帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 用户主页（论坛应用） | 用户主页信息 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 版块圈子-获取用户信息+调圈子服务-根据用户id获取发帖列表+版块圈子-获取动态 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 关注用户 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 版块圈子-关注用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 私信用户 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 版块圈子-私信用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 查看用户间的关注状态 | [6 empty] | 版块圈子-查看用户间的关注状态
|  | 关注列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 版块圈子-查看关注列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 粉丝列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 版块圈子-查看粉丝列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 话题信息（圈子服务） | 话题信息列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-话题信息列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 话题帖子列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-根据话题id获取帖子列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 关注话题 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 版块圈子-关注话题 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 我的论坛模块（论坛应用） | 个人动态 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 版块圈子-添加动态、获取动态 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑资料 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-编辑资料信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 帖子列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-根据用户id获取发帖列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索帖子列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-根据用户id获取发帖列表、搜索帖子信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除帖子 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-用户删除发帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 回帖列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-根据用户id获取回帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索回帖列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-搜索回帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除回帖 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-用户删除回帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 盖楼列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-根据用户id获取盖楼列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索盖楼列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-搜索盖楼 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除盖楼 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 调用圈子服务-用户删除盖楼 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 收藏列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-查看我的收藏 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除收藏 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-删除收藏记录 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 关注的圈子 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-查看我关注的圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 取消关注圈子 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-取消关注圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 关注的话题 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-查看我的话题 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 取消关注话题 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-取消关注话题 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 我关注的 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 重复接口 关注列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 取消关注用户 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 我的论坛-取消关注 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 关注我的 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 重复接口 粉丝列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
里程碑三：完成论坛管理的相关功能 | 数据统计（论坛应用）9.24 | 每日概况 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 数据统计-获取时间段内活跃新用户使用人数、获取时间段内使用人数、获取时间段内盖楼数、获取时间段内申请机构数、获取时间段内加入机构数，论坛管理-时间段内活跃人数、时间段内注册人数、时间段内发帖数、时间段内回帖数 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 圈子概况 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-时间段内发帖数、时间段内回帖数，数据统计-获取时间段内沉贴数、获取时间段内删帖数、获取时间段内加精数、获取时间段内发帖人数、获取时间段内回帖人数 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 回帖统计 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 数据统计-获取时间段内前100人回帖统计 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 签到统计 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 数据统计-获取时间段内签到统计 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 论坛总览（论坛应用） | 论坛总览列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-时间段发帖数、时间段内回帖数、时间段内注册人数、时间段内活跃人数、时间段内留存率、时间段内举报量 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 论坛管理（论坛应用） | 更新论坛信息 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-更新论坛信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 版块列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 版块圈子-获取版块列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 获取版块下的圈子列表 |  |  |  |  | 1 |  | 版块圈子-获取版块下的圈子列表
|  | 新增版块 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-新增版块 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索版块 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-搜索版块 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑版块 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-编辑版块 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 注销版块 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-注销版块 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 上/下线版块 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-修改版块状态 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 圈子列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-查看圈子列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增圈子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-新增圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索圈子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-搜索圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑圈子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-编辑圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 注销圈子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-搜索圈子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 上/下线圈子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-修改圈子状态 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 置顶帖管理（论坛应用） | 置顶帖列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-获取置顶帖列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增置顶帖 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-新增置顶帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑置顶帖 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-编辑置顶帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 上/下线置顶帖 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-修改置顶帖状态 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 话题管理（论坛应用） | 话题列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-查看话题列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增话题分类 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-新增话题分类 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑话题分类 | [6 empty] | 论坛管理-编辑话题分类
|  | 删除话题分类 | [6 empty] | 论坛管理-删除话题分类
|  | 获取话题分类列表 | [6 empty] | 论坛管理-获取话题分类列表
|  | 新增话题 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-新增话题信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索话题 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-搜索话题信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑话题 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-编辑话题信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除话题 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理删除话题信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 圈主管理（论坛应用） | 圈主列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-查看圈主审核信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 通过圈主申请 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-通过或拒绝圈主申请 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 拒绝圈主申请 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-通过或拒绝圈主申请 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 加入用户黑名单 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-拉黑用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索圈主申请 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-搜索圈主申请 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除圈主申请 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-删除圈主申请信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 圈主审核列表 |  | 叶春林 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 论坛管理-查看圈主审核列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 消息管理（论坛应用） | 消息列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-查看消息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增消息 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-新增消息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索消息 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-搜索消息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 修改消息状态 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-修改消息状态
|  | 站内信列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-查看站内信 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除站内信 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-删除站内信 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增站内信 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-新增站内信 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索站内信 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 论坛管理-搜索站内信 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
里程碑四：完成论坛审核的相关功能 | 帖子管理（论坛应用）9.18 | 帖子列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看帖子列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-搜索帖子信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 帖子详情 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 调用圈子服务-查看帖子详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-编辑帖子信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 调用圈子服务-删除帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 通过帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-通过帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 沉贴帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-沉帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 取消沉贴 |  |  |  |  | 1 |  | 人工审核-取消沉贴（上浮）
|  | 加精帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-加精 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 取消加精 |  |  |  |  | 1 |  | 人工审核-取消加精
|  | 推荐帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-推荐帖子 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 禁言用户 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 论坛管理-拉黑用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 帖子审核列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看帖子审核列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 恢复 |  |  |  |  | 1 |  | 人工审核-恢复
| 回帖管理（论坛应用）9.18 | 回帖列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看回帖列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索回帖 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-搜索回帖信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 回帖详情 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看回帖详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除回帖 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 调用圈子服务-用户删除回帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 通过回帖 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-通过回帖 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 禁言用户 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 论坛管理-拉黑用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 回帖审核列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看回帖审核列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 盖楼管理（论坛应用）9.18 | 盖楼列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看盖楼列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索盖楼 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-搜索盖楼列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 盖楼详情 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看盖楼详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除盖楼 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 调用圈子服务-用户删除盖楼 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 通过盖楼 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-通过盖楼 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 禁言用户 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 论坛管理-拉黑用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 盖楼审核列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 1 |  | 人工审核-查看盖楼审核列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 举报管理（论坛应用） | 举报列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 人工审核-查看举报信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除举报 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 人工审核-删除举报信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 静默处理 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 人工审核-静默处理 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 沉贴帖子 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 重复接口 人工审核-沉贴 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 禁言用户 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 论坛管理-拉黑用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 举报审核列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 人工审核-查看举报审核列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 违禁号码管理（暂不做） | 违禁号码列表 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索违禁号码 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除违禁号码 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增违禁号码 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 违禁号码库 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
| 用户黑名单管理（论坛应用） | 黑名单列表 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 自动化审核-查看黑名单 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索黑名单 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 自动化审核-搜索黑名单 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增黑名单 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 自动化审核-新增用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 移除黑名单 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 自动化审核-移除黑名单 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 解禁用户 |  | 周宏伟 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 1 |  | 自动化审核-解禁用户 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 用户个人中心（论坛应用） | 用户个人中心 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 调版块圈子-获取用户信息 调自动化审核-搜索黑名单 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 编辑用户信息 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 调我的论坛-编辑资料信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 用户内容列表（发帖/回帖/盖楼） |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 调版块圈子-根据用户id获取发帖列表 调版块圈子-根据用户id获取回帖 调版块圈子-根据用户id获取盖楼列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 自动化审核-查看删除帖子列表、查看删除回帖列表、查看删除盖楼列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 恢复内容 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  |  | 自动化审核-恢复内容 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 白名单管理（暂不做） | 帖子白名单列表 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增帖子白名单 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除帖子白名单 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 用户白名单列表 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增用户白名单 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除用户白名单 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
| 违禁词管理（暂不做） | 违禁词列表 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索违禁词 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增违禁词 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除违禁词 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 过滤记录 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 撤回违禁记录 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
| 封禁IP管理（暂不做） | 封禁IP列表 | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索封禁IP | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 新增封禁IP | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除封禁IP | [10 empty] | 仓库代码 postman |  | 是
里程碑五：完成论坛的共享管理功能 | 共享论坛（应用） | 共享论坛列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-获取市场下共享论坛列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索共享论坛 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-搜索论坛信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 共享论坛申请 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-共享论坛申请 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 申请加入共享论坛 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-申请私有圈子加入共享论坛 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 申请撤销共享 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-申请撤销共享 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 共享论坛机构详情 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-查看机构详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 我的申请（应用） | 我的申请列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-查看我的申请列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索圈子申请 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-搜索圈子申请信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 申请管理（应用） | 申请管理列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-查看申请管理列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索圈子审核 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-搜索圈子审核 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 通过圈子申请 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-通过或拒绝圈子申请 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 拒绝圈子申请 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-通过或拒绝圈子申请 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 加入机构黑名单 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-拉黑机构 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 删除圈子申请 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-删除申请信息 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 私有机构详情 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 重复接口 共享管理-查看机构详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 机构黑名单管理（应用） | 机构黑名单列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-查看机构黑名单 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 搜索机构黑名单 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-搜索机构黑名单 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 解禁机构 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-解禁结构 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 违禁机构详情 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 重复接口 共享管理-查看机构详情 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
| 市场应用 | 共享论坛加入市场 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-共享论坛加入市场 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 申请从市场下架共享论坛 | [6 empty] | 共享管理-申请从市场下架共享论坛
|  | 市场列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 共享管理-获取市场列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是
|  | 市场下的共享论坛列表 |  | 徐耀耀 | 2020-09-14 | 2020-09-24 |  |  | 重复接口-共享管理-获取市场下共享论坛列表 |  |  |  | 仓库代码 postman |  | 是